## 计划 (2)
| 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 说明 | 工作量估计 | 资源 | Sprint | 平台/数仓工作量估计 | 平台/数仓资源 | 平台/数仓Sprint | 需求工作量估计 | 需求资源 | 需求Sprint | 月 | 2023-01-01 | [27 empty] | 2023-02-01 | [27 empty] | 2023-03-01 | [34 empty] | 2023-04-01 | [27 empty] | 2023-05-01 | [27 empty] | 2023-06-01 | [34 empty] | 2023-07-01
[14 empty] | 周 | 第1周 | [6 empty] | 第2周 | [6 empty] | 第3周 | [6 empty] | 第4周 | [6 empty] | 第5周 | [6 empty] | 第6周 | [6 empty] | 第7周 | [6 empty] | 第8周 | [6 empty] | 第9周 | [6 empty] | 第10周 | [6 empty] | 第11周 | [6 empty] | 第12周 | [6 empty] | 第13周 | [6 empty] | 第14周 | [6 empty] | 第15周 | [6 empty] | 第16周 | [6 empty] | 第17周 | [6 empty] | 第18周 | [6 empty] | 第19周 | [6 empty] | 第20周 | [6 empty] | 第21周 | [6 empty] | 第22周 | [6 empty] | 第23周 | [6 empty] | 第24周 | [6 empty] | 第25周 | [6 empty] | 第26周 | [6 empty] | 第27周 | [6 empty] | 第28周 | [6 empty] | 第29周 | [6 empty] | 第30周
[14 empty] | 日 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29
saas迁移 工作计划 | 需求分析 | 需求分析 |  | 需求分析，讨论，问题澄清
| 架构设计 | 架构设计 | 架构设计 | 架构设计讨论以及文档
| 数据表结构管理 | 监控告警模块 | 监控告警列表 | 展示页面:增删改查 | 1
|  |  | 监控告警大屏 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  | 离线任务作业模块 | 参数分组管理 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 任务参数库 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | spark任务 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | airflow作业 | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | airflow任务 | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 其余表业务逻辑梳理（新增功能） | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 任务调用接口增加租户ID参数 |  | 2
|  |  | 没有airflow调用时刷新配置 |  | 2
|  | 审批管理模块 | 脚本审核 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 标准化审核 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 实时作业审核 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 作业审核 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 其余表业务逻辑梳理（新增功能 钉钉审核 任务审核等） | 展示页面:增删改查 | 3 | [6 empty] | 彭湃
|  | 数据采集模块 | 实时ODS表列表 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 数据源 | 展示页面:拆分，重构，增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 非结构化解析（新增功能，表过滤） | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | ODS表列表 | 展示页面:拆分，重构，增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 其余表业务逻辑梳理（新增功能 实时采集器等） | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  | 数据质量模块 | 通用指标 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 逻辑运算符 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | hive表管理 | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 监控列表 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 其余表业务逻辑梳理（新增功能 目录变化） | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  | 数据服务模块 | 服务授权 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 服务定义 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 服务申请 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  | 标准化建模模块 | 业务部门管理 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 业务活动管理 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 业务流程梳理 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 主题域管理 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 其余表业务逻辑梳理（新增功能 目录变化） | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  | 实时标准化模块 | 全部 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  | 实时任务作业模块 | 全部 | 展示页面:增删改查 | 1
|  | 数据申请模块 | 全部 钉钉资源 | 展示页面:增删改查，钉钉集成 | 3
|  | HUE权限管理 | 全部
|  | 数据查询管理 | 全部
|  | 源头监测 | 全部 | 在离线作业模块
|  | 数据源重构 | 加数据源链接connect
|  | 脚本管理 | 脚本列表 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | sensor列表 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 其余表业务逻辑梳理（新增功能 udf管理 安全管理） | 展示页面:增删改查 | 2 | [6 empty] | 彭湃
|  | 指标管理模块 | 全部 | 展示页面:增删改查 | 1
|  | 数据申请模块 | 全部 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  | 数据地图模块 | 全部 | 需要重新搭建一套吗？ | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  | 用户角色模块 | 多平台逻辑 | 展示页面:增删改查 | 1 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 用户与平台绑定 | 展示页面:增删改查 | 1
| 架构代码迁移 | 架构级修改 | 路由代码融入 | 测试 | 12 | 一个模块一天 | [5 empty] | 彭湃
|  |  | 公司配置管理 | 展示页面:增删改查 | 5
|  |  | 配置迁移 |  | 12 | 一个模块一天 | [5 empty] | 彭湃
|  | 数据源重构 | 加入多租户逻辑 | 页面修改 逻辑修改 | 3
|  | 用户操作记录 | 保存配置修改历史 |  | 3 | [6 empty] | 彭湃
|  |  | 保存调用历史 | [8 empty] | 彭湃
| 基础设施搭建 | kafka，debezium，flink，presto··· |  |  | 5
Sprint1-0130
Sprint1-0130

## 里程碑
2023.2.1
启动
2023.5.15
Release3:
报文生成等
开发完成
2023.5.30
上线
?2023.3.15
Release1:
数据准备
平衡检查
2023.4.15
Release2:
数据校验
数据展示
数据审批